中缅天然气管道应对缅甸北部战乱

运行专项预案

生产部  油气调控中心

二〇二三年十一月

- 编制背景

2023年10月以来，缅甸北部多地遭武装袭击，战事激烈，缅北战火波及德宏州畹町镇边境地区。据中国石油国际管道公司驻昆明办事处消息，当前缅甸国内战事频发，缅北民族同盟武装稍占上风，并发布了针对腊戎、清水河、腊戎至木姐路段的戒严令，缅甸政府军正全力应对缅甸民族武装，缅甸有爆发全国内战的可能性，中缅油气管道（国外段）沿线部分道路已经封锁，已严重影响缅甸境内南坎站（国外段最后一座站场）的后勤供给。为有效应对缅北战乱风险，降低缅气资源断供对管网运行造成的影响，最大程度化解运行风险，保障能源供应安全，特编制本预案。

- 基本情况

中缅天然气管道是我国天然气进口四大通道之一，是国家油气能源战略的重点项目。管道起自缅甸西海岸皎漂港OGT海上平台，终至广西壮族自治区贵港市。境外段全长792.5Km，管径1016mm，设计压力10MPa，设计输量52×108 m3/a。境内段包括一条干线和九条支线，从云南省瑞丽市入境，干线全长1727km，管径1016mm，设计压力10MPa，瑞丽至贵阳段设计输量100×108 m3/a，贵阳至贵港段设计输量130×108 m3/a。境内段干线共设置工艺站场17座，阀室61座。其中压气站4座，为保山压气站、贵阳压气站、河池压气站和贵港压气站。沿线河流大型穿跨越12处，中型34处。

贵港

贵阳

34#~36#阀室阀室

瑞丽

南坎

沿线山体隧道穿越64条。中缅天然气管道途径云南省、贵州省、广西壮族自治区，供应沿线云南昆仑、云南石化、贵州管网、广西广投等重点用户，全线下载量约1100万方/日。

中缅境外

受缅北战乱影响区域

高后果区

西二线

广南支干线

中贵线来气

图1 中缅天然气管道示意图

- 事件影响

- 根据冬季保供方案，中缅天然气管道瑞丽进气总量14.9亿方，平均980万方/日。贵阳转供总量29.1亿方，平均1914万方/日。

- 中缅天然气管道供应国内气量约1000万方/日，在境内段约800万方/日供应瑞丽至贵阳站间下载，剩余200万方/日输送至贵阳下游。若资源供应中断，将存在1000万方/日的资源缺口，极大地影响西南地区天然气管网的运行，严重时会影响华中和华南地区天然气管网的运行。

- 应急处置方案

停输1—7天内，预计影响总供应量1000—7000万方。中国石油将提高相国寺储气库采气量，增加的采气量通过中贵天然气管道经贵阳站转入中缅天然气管道，贵阳转供能力可达3300万方/日（较冬季方案增加1400万方/日），其中约800万方/日反输至中缅上游供应下载，剩余气量输送至下游两广地区，通过增加深圳LNG外输量，可以有效弥补广东地区的资源缺口。

停输8—30天，预计影响总供应量0.8—3亿方。在上述措施的基础上，通过调整LNG接船安排，将原定在深圳、如东、粤东LNG的资源，调整至北海LNG。北海LNG外输增量，可通过广西管道、西气东输二线广南支干线等管道的互联互通节点，快速补充至中缅管道下游供应缺口，北海LNG气化外输能力可达3000万方/日（较冬季方案增加2118万方/日）。

停输30天以上，预计影响3亿方/月。在上述措施的基础上，需重新布置国内资源。通过天然气管网内部工艺调整，可有效满足缅气断供影响，管网运行及下游用户供气不受影响。

- 保障措施

根据《油气调控中心天然气管道调控运行突发事件专项应急预案》和《德宏输油气分公司中缅油气管道中缅边境缅甸内战突发事件专项应急预案》的相关内容，缅北战乱期间，中缅天然气管道相关各方每天定时进行信息沟通。

（1）集团公司市场部

1）负责应急预案的编制、评估、备案、修订、发布、培训和演练；

2）负责与国家机关、地方政府、托运商的协调；

- 3）在国家发展改革委和集团公司领导（天然气保供应急领导小组）下，进行资源的集中调配；

- 4）持续跟踪事件进展，积极与托运商对接沟通，协调资源配置；

5）牵头研究制定应急调整方案，并开展相应商务协调工作。

（2）集团公司生产部

1）负责指导应急期间中缅天然气管道生产运行；

2）预警和应急状态下，持续跟踪事件进展，为所属企业应急处置提供技术支持；

（3）油气调控中心

1）负责管道生产运行 24h 监控，及时发现进出失衡或设施失效等异常情况，及时发出预警；

2）持续跟踪事件进展，并开展相应调度处置工作；

3）保持与曼德勒调控中心密切沟通，每天10时和16时向曼德勒调控中心了解战乱涉及地区管道运行情况及OGT平台生产情况，确保信息的交流和快速传递，及时将管道运行相关信息（站场停站、管道泄漏、人员伤亡、战乱信息等）汇报相关方。

4）与中国石油相关生产调度部门保持密切联系，沟通生产运行调整情况。

- （4）西南管道公司

- 1）与中国石油东南亚管道公司保持联系，南坎站与瑞丽站每日相互通报管道运行情况，随时通报交流战乱对管道运行的影响。

- 2）瑞丽站每天8时和14时向油气调控中心汇报站场和管道周边环境，紧急情况下可拨打集团公司生产经营与应急值班室电话。

3）与可能受影响的分输用户沟通协调。

- 通讯录

| 序号 | 单位 | 联系人 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集团公司生产部 | 冯庆善 | 总经理 | 010-87981860 |
| 2 |  | 刘松 | 总监 | 010-87982021 |
| 3 | 集团公司市场部 |  |  |  |
| 4 |  | 商务计划 | 值班电话 | 010-87981388 |
| 6 | 油气调控中心 | 祁国成 | 主任 | 010-87981702 |
| 7 |  | 杨毅 | 经理 | 010-87982091 |
| 8 |  | 南部天然气 调度台 | 值班电话 | 010-87981304/1305 |
| 9 |  | 生产经营与应急值班室 | 值班电话 | 010-87981234 |
| 10 | 西南管道公司 | 崔涛 | 党委书记、 执行董事 | 028-62721000 |
| 11 |  | 李旺 | 经理 | 028-87301927 |
| 12 |  | 分控中心值班电话 | 调度长 | 18328371148 |
| 13 | 曼德勒 调控中心 | 张勇 | 主任 | 1761241605 |
| 14 |  | 曼德勒调控中心 |  | 083768021 |